| # 屋宇署 | 認可人士及註冊結構工程師作業備考 | 289 |
| --- | --- | --- |

打樁和類似操作所引致經地下傳送的震動

打樁（包括拔樁）及類似操作會造成震動，如控制不當，便會對建築物及結構造成不良後果或損毀，尤其對非結構構件等。就本作業備考而言，這類操作被指為“打樁操作”。

2.	本作業備考旨在提供指引，以便有關人士控制由打樁及類似操作所引起的地下傳送震動，從而減低對附近物業及街道可造成的損毀。根據《建築物條例》，認可人士／註冊結構工程師有責任確保施工中的建築工程，不會影響其他建築物、結構、土地、街道或設備的穩定性，亦不會對這些地方造成損毀。他們亦應在挑選合適及安全的施工方法時，利用他們的專業知識，於工程期間採取嚴格監督。

呈交打樁圖則

3.	一般來說，提交當局審批的打樁圖則須根據《認可人士及註冊結構工程師作業備考》66所列的規定。認可人士／註冊結構工程師須特別留意第4(k)及4(o)項，此兩項分別列明對附近建築物／結構的監察規定及必須呈交的評估報告。因應附近建築物／結構的結構情況，建築事務監督可要求有關人士將下列細節包括在評估報告內：

(a)	施工前狀況勘測，連同一整套記錄以記載易受震動損毀的建築物／結構的外牆及公用地區的相片。如某些內部地方可容許進入，其狀況亦要記錄下來。

(b)	建議的震動控制限度（應適當考慮本作業備考附錄A的建議）及震動監察建議。設置震動監察的主要位置，應由註冊結構工程師決定及包括在監察建議內。

(c)	預計會受地下傳送震動影響的附近建築物／結構的結構構件和非結構構件穩定性的初步評估。

(d)	如採納的震動控制限度大於附錄A的建議限度，應對由打樁操作所引發的地下傳送震動作出詳細評估。在此情況下，應參考英國CIRIA的Technical Note 142或其他獲建築事務監督接納的有關指引。此外，亦應考慮地盤上所有打入樁柱的累積效應。對於上述(c)項所引起的地下傳送震動，而受影響的附近建築物／結構的結構穩定性，應以詳細工程分析作評估。

(e)	震動監察建議，以監督附近土地及建築物／結構的移動。

(f)	如地盤接近較易受打樁操作損毀的建築物／結構時，應以試樁確定震動評估的準確性及打樁操作對附近建築物結構的影響（參考下文第6至8段）。

註冊結構工程師在打樁操作申請施工同意書前所需進行的工作

4.	在打樁操作申請施工同意書前，註冊結構工程師須與註冊專門承建商確認施工方法，包括同時間打入樁柱最多數目及建造設備的相關細節。如審批細節有任何更改，註冊結構工程師須呈交一份修訂圖則，以及重新評估地下傳送震動，並在有需要時，修改上文第3(c)項的評估報告。上文第3(b)及3(c)項的最後報告，應與修訂圖則一同呈交。

5.	請注意，部分用震動機械安裝的樁柱，會造成下文第7段所述對震動敏感建築物／結構的嚴重損毀。除非採用以下的試樁方式，以證明其可靠性及令建築事務監督滿意，否則此種施工方法一般不會獲建築事務監督接納。在安裝試樁之前，必須採取適當的防護措施，如安裝臨時撐柱以承托附近建築物的破裂結構構件等。

與震動控制有關的測試樁／試驗樁

6.	如附近建築物／構築物不易受打樁操作引起的震動所損毀，按適當情況參照上文第3(b)項評估的地下傳送震動的強度或按照上述第4段作重新評估後的數據，可在試樁試打操作進行時驗證。地下傳送震動可在下文第8段所述的測試樁打樁操作時量度。註冊結構工程師應按照《建築物條例》第17條及《認可人士及註冊結構工程師作業備考》242所述，親自監督至少第一支測試樁的打樁過程，以確保地下傳送的震動不超過上限。打樁操作對附近建築物／結構的影響，亦應由註冊結構工程師於打入測試樁時進行評估。

7.	如在打樁地盤附近有容易受震動損毀的建築物或結構（如磚石建築物），認可人士／註冊結構工程師應呈交試樁圖則作審批，以便確認地下傳送震動的強度是按照上文第3(b)項或上文第4段，以及於估計可產生最高地下傳送震動的重要土地環境（通常在基底水平的最高點或於淺土障礙物的位置）作評估或重新評估，而有關試驗樁的數目亦視乎實際地盤環境需要而定。註冊結構工程師應按照《建築物條例》第17條及《認可人士及註冊結構工程師作業備考》242所述，親自監督試驗樁的打入過程，以確保地下傳送的震動不超過上限。

8.	為監察測試樁／試驗樁的震動，以峰值粒子速度為量度單位的最高地下傳送震動，應於每打入樁柱一公尺、最終貫入度和遇上障礙物時作量度記錄。監察工作應以適當校準的儀器及在註冊結構工程師指導下進行。如量度出來的地下傳送震動超過可容許的數值，或當發現附近建築物／結構的結構或非結構構件出現損毀，所有打樁工程必須立刻停止，並須對《認可人士及註冊結構工程師作業備考》66第4(o)項的協議防護措施進行檢討，並在有需要時作出修改。同時，註冊結構工程師應呈交有關的防護措施予建築事務監督作審批及徵求其同意。在未取得建築事務監督同意前，已暫停的打樁工程不得恢復。

9.	在完成試驗樁工作以確定打樁操作的影響後，應檢查附近建築物／結構的狀況。在展開工作樁的打樁操作前，應呈交兩份有關地下傳送震動的試驗樁打樁報告及其對附近建築物／結構的影響予建築事務監督，以供其考慮／記錄。

註冊結構工程師在打入工作樁柱時所需進行的工作

10.	在打樁操作進行期間時，註冊結構工程師或其代表應監督有關震動的監察工作。註冊結構工程師應定期核查地盤環境，並在有需要時暫停打樁工程、修改防護措施及／或震動監察計劃，以及在恢復打樁工程前，呈交有關措施及計劃予建築事務監督，以作審批及徵求其同意。

由地盤平整、挖掘工程及側向承托工程所引起的震動控制規定

11.	地盤平整、挖掘工程及側向承托工程一般會安裝臨時樁牆（如鋼板樁、鑽孔圍護樁、鋼槽板牆）。如用撞擊式或震動式打樁方法安裝，則這類臨時樁牆會產生震動，因而令附近建築物／結構出現損毀。當清除地下的障礙物時，亦可能產生過度的震動。因此，應適當考慮附件A就各類結構震動控制限度所訂出的建議。就地盤平整、挖掘工程及側向承托工程圖則而言，應向建築事務監督呈交一份有關對附近建築物、結構、土地、街道或設施的震動及沉降控制的詳細監察計劃，以供建築事務監督審批／接納。如地盤附近有容易受震動影響的建築物，在打入首次的數支樁柱時，認可人士／註冊結構工程師應提高警覺及密切監察此等打樁對附近土地和物業的影響。如量度出來的地下傳送震動超過可容許的數值，或發現附近建築物／結構的結構或非結構構件出現損毀時，所有臨時樁牆構件的打樁工程應立即停止，而註冊結構工程師須對獲同意／核准的安裝方法及防護措施進行檢討，然後呈交予建築事務監督，以作審批／徵求其同意。在未獲建築事務監督同意前，已暫停的臨時樁牆工程不得恢復。在安裝餘下臨時樁牆的構件時，亦須進行震動監測；同樣地，在移除臨時樁牆時，亦須進行震動監測。

建築事務監督鄔滿海

| 檔 號 | ： | BD/GP/BREG/C/36 |
| --- | --- | --- |
| 初 版 | ： | 2004年5月（助理署長／拓展2） |
| 編入索引 | ： | 經地下傳送的震動 震動 峰值粒子速度 |

附錄A

(認可人士及註冊結構工程師作業備考289)

因打樁及類似操作而引起的震動量度方法和

建議的地下傳送震動限度

震動量度方法

對於由打樁操作引起的地下傳送震動對附近結構的影響，應以最大峰值粒子速度評估。而最大峰值粒子速度的估計應基於有關結構的地面水平所量度的三維直角軸線上的峰值粒子速度。應採用調校準確的儀器進行所有量度工作，而有關工作須在註冊結構工程師或其代表監督下進行。

經由地下傳送的震動的建議限度

2.	如對附近建築物／結構的地下傳送震動進行詳細的評估，應以工程分析進行，亦可參閱BS 7385 Part 1:1990或類似的文獻。

3.	如無工程分析，則可採用以下經驗指引作為參考：

| 目標結果 | 最大峰值粒子速度 上限 (毫米／秒) |
| --- | --- |
| 以防止對建築物、排水系統隧道結構及一般的主要公共設施造成損毀 | 15 |
| 以防止對地下鐵路及九廣鐵路的結構造成損毀 | 參考《認可人士及註冊結構工程師作業備考》77及《認可人士及註冊結構工程師作業備考》279 |
| 以防止對儲水結構／輸水隧道／砌石擋土牆和破舊建築物造成損毀 | 7.5 |

4.	以上建議的最大峰值粒子速度，用以令震動引發的損毀減至最低。對鄰近打樁操作地盤的敏感建築物，如醫院、學校、已安裝敏感儀器的建築物等，應作特別注意。可因應地盤及建築物狀況，訂出一個較低的最大峰值粒子速度上限。

5.	認可人士／註冊結構工程師亦須履行其他政府部門所訂明的規定。

| 初 版 | ： | 2004年5月（助理署長／拓展2） |
| --- | --- | --- |